ساختار شکست کار

| شماره | نام کار | مدت زمان(روز) | وابستگی | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انتخاب موضوع پروژه | 2 |  | انجام شد |
| 2 | انجام تحلیل امکان پذیری | 2 | 1 | انجام شد |
| 2.1 | امکان پذیری فنی | 2 | 1 | انجام شد |
| 2.2 | امکان پذیری اقتصادی | 2 | 1 | انجام شد |
| 2.3 | امکان پذیری سازمانی | 2 | 1 | انجام شد |
| 2.4 | امکان پذیری زمانی | 2 | 1 | انجام شد |
| 3 | مشخص کردن برنامه کار | 3 | 2 | انجام شد |
| 4 | تعیین استاندارد ها | 1 |  | در حال انجام |
| 5 | تعیین نقش هریک از اعضاء تیم | 1 | 3 | انجام شد |
| 6 | ساخت منشور پروژه | 1 | 3،4 | درحال انجام |
| 7 | تعیین نیازمندی ها | 2 |  | شروع نشده |
| 8 | مدل سازی کارکردی سیستم | 2 | 7 | شروع نشده |
| 8.1 | مدل سازی کسب و کار به کمک دیاگرام یوزکیس ها | 2 | 7 | شروع نشده |
| 8.2 | مدل سازی کسب و کار به کمک دیاگرام فعالیت | 2 | 7 | شروع نشده |
| 9 | مدل سازی ساختاری سیستم | 2 | 7 | شروع نشده |
| 9.1 | کارت های CRC | 2 | 7 | شروع نشده |
| 9.2 | دیاگرام کلاس | 1 | 7 | شروع نشده |
| 10 | مدل سازی رفتاری | 2 | 7 | شروع نشده |
| 10.1 | دیاگرام تعامل | 2 | 7 | شروع نشده |
| 10.1.1 | دیاگرام توالی | 1 | 7 | شروع نشده |
| 10.1.2 | دیاگرام همکاری | 1 | 7 | شروع نشده |
| 10.2 | دیاگرام ماشین حالت رفتاری | 2 | 7 | شروع نشده |
| 11 | تبدیل مدل های تحلیل به مدل های طراحی | 3 | 7 | شروع نشده |
| 12 |  |  |  |  |